UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Facultad de Ingenierías  •  Tecnología en Desarrollo de Software

Proyecto Integrador — V Semestre  •  Asignatura: Administración y Planeación de Proyectos de Software (TS683)

AetherNet IoT &
Autonomous Rover

Plataforma distribuida de domótica modular, telemetría estadística
 y robótica móvil — 100 % FOSS, sin nubes propietarias

Plantilla institucional implementada  •  Trabajo individual

| Estudiante: | Andrés Felipe Martínez Henao |
| --- | --- |
| Programa: | Tecnología en Desarrollo de Software — UTP |
| Modalidad: | Trabajo individual (un solo integrante) |
| Fecha: | 09 de septiembre de 2026 • Pereira, Risaralda — Colombia |
| Repositorio: | github.com/Craos6518/AetherNet-IoT-Autonomous-Rover |
| Versión doc.: | v1.0 — Basado en docs/prd.md v1.0.0, requirements.md, sprints.md, backlog.md |

Documento generado a partir de la plantilla institucional “Plantilla Proyecto.docx”.
Cada sección incluye explicación + contenido real del proyecto AetherNet. Trabajo individual.

# Índice

1. Título del proyecto ........................................................................ 3

2. Introducción y justificación ............................................................... 3

3. Objetivos (general y específicos) ...................................................... 4

4. Alcance del proyecto (In / Out) ...................................................... 5

5. Metodología elegida ........................................................................ 6

6. WBS — Estructura de Desglose del Trabajo ..................................... 7

7. Cronograma (tabla + Gantt) ............................................................ 8

8. Gestión de riesgos .......................................................................... 10

9. Métricas y calidad .......................................................................... 11

10. Gestión de costos .......................................................................... 12

11. Informe de avance (Corte 1 y Corte 2) ........................................ 13

12. Resultados finales / productos entregables .................................. 14

13. Evaluación interna (reflexión individual) ....................................... 15

14. Anexos ........................................................................................... 16

Referencias cruzadas y trazabilidad .................................................... 17

Nota: numeración de páginas en pie de página. Encabezado institucional UTP activo en todas las páginas. Tablas y figuras numeradas con título (Tabla 1, Figura 1).

# 1. Título del proyecto

AetherNet IoT & Autonomous Rover — Plataforma distribuida de domótica modular, telemetría estadística y robótica móvil (100 % FOSS, sin dependencia de nubes propietarias).

Proyecto Integrador del V semestre — Tecnología en Desarrollo de Software / Ingeniería de Sistemas — Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

Identificador corto: AetherNet. Repositorio: github.com/Craos6518/AetherNet-IoT-Autonomous-Rover. Autor único: Andrés Felipe Martínez Henao (09/09/2026).

El título refleja los tres pilares del sistema: (1) IoT domótico (Gateway ESP32 + MEGA + sensores), (2) rover tanque autónomo (UNO + L298N + HC-SR04/TCRT5000 por RF 2.4 GHz), y (3) capa estadística (filtro EMA α=0.2 y prueba t-Student). El sufijo “100 % FOSS” es requisito no negociable RNF-3.1 (prd.md §5) y diferencia explícita frente a soluciones Tuya/AWS/GCP descartadas (ADR-001).

# 2. Introducción y justificación

## 2.1 Situación actual y problema

La domótica comercial actual está fuertemente acoplada a nubes propietarias (Tuya Cloud, AWS IoT, Google Home) que imponen cuentas, cuotas, latencias variables y riesgos de privacidad. En el contexto universitario, la mayoría de prototipos IoT se validan solo en banco de pruebas, sin integración real app ↔ firmware ↔ backend ni criterios estadísticos de calidad de señal. Esto deja un vacío: ¿cómo construir un ecosistema de habitación inteligente + robótica móvil que sea local, auditable, de baja latencia y evaluable con métricas duras, usando solo pila FOSS?

Todo el hardware del proyecto (ESP32, MEGA, UNO, nRF24L01, HC-SR04, TCRT5000, KY-008, KY-037, LED RGB, chasis oruga, L298N, baterías LiPo/18650) proviene íntegramente del inventario personal del autor, acumulado durante años anteriores. No se utilizó hardware del laboratorio UTP ni se requirieron compras nuevas; el reto fue integrar este inventario existente bajo un mismo bus (MQTT + UART + RF) con persistencia y app nativa. Intentos previos con bombillo Tuya Mercury LB401 fracasaron por políticas de integración propietaria y local_key inaccesible (R-01, ADR-001, risk-register.md:16) — validando justamente la tesis FOSS.

## 2.2 Justificación

AetherNet responde a tres necesidades convergentes:

1. Académica: integrar en un solo proyecto las cinco materias del semestre (Móviles, DevOps, LowCode, Gestión, Estadística) con trazabilidad HU → RF → Sprint (sprints.md, backlog.md).

2. Técnica: demostrar que “local-first” no es prototipo precario: latencia MQTT <50 ms y RF <10 ms (prd.md §5), fail-safe RF 300–500 ms (HU-04), y filtrado EMA con reducción de ruido >85 % son KPIs medibles, no eslóganes.

3. FOSS / soberanía: 0 licencias de pago (FastAPI + PostgreSQL + Mosquitto + Kotlin + arduino-cli + Node-RED/Telegram). Si el router pierde Internet, el cerrojo MEGA sigue operando (prd.md §6 Contingencia) — diseño Edge que una nube no puede garantizar.

El proyecto es evaluable por docentes técnicos en tres dimensiones: arquitectura (capas, protocolos, decisiones descartadas en architecture.md §6), estadística (EMA en firmware + t-Student offline en notebooks/EMA_Estadistica.ipynb), y gestión (Scrum con tablero GitHub Projects 14 + Gantt).

## 2.3 Impacto esperado

Si tiene éxito, AetherNet deja una plantilla replicable para futuros proyectos integradores: con docker compose up --build (docker-compose.yml en la raíz) se levanta toda la plataforma — FastAPI + PostgreSQL 16 + Mosquitto 2.0 — en una sola orden, verificada en §11 Corte 1 (GET /health {status:ok} y Mosquitto acl.conf aethernet/#); ci.yml compila los tres firmwares en cada push, y cualquier celda de notebooks/ puede reproducir el análisis EMA con datos reales de PostgreSQL. Trabajo individual de Andrés Felipe Martínez Henao demuestra viabilidad incluso sin equipo — gestión PM-05 y auditoría de secretos (auditoria-secretos-sprint1.md) incluidas.

# 3. Objetivos

## Objetivo General

Desarrollar una plataforma integral de domótica y robótica móvil — AetherNet — que integre app Android (Kotlin/Compose), backend contenerizado (FastAPI + PostgreSQL + Mosquitto), firmware Gateway/MEGA/Rover (C++/arduino-cli) y análisis estadístico (EMA α=0.2 + t-Student) bajo arquitectura de 3 capas en una misma LAN, cumpliendo 100 % FOSS y los KPIs de latencia (<50 ms Wi-Fi/MQTT, <10 ms RF) y reducción de ruido (>85 %) definidos en prd.md §5, validada mediante 4 sprints Scrum (8 semanas).

## Objetivos Específicos

Todos siguen criterio SMART y mapean a RF/HU/KPI. Responsable único: Andrés Felipe Martínez Henao.

| ID | Objetivo específico | Meta / Criterio de aceptación (BDD/KPI) | Origen / Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 | Desplegar infraestructura DevOps reproducible (RNF-1.1, RNF-1.2). | Levantar docker-compose.yml (FastAPI+PostgreSQL+Mosquitto) y pipeline GitHub Actions con arduino-cli que compile los tres firmwares en cada push. Criterio: GET /health → {status:ok,database:ok} y firmware MEGA 19 252 B / UNO 6 900 B sin errores. | Sprint 1 — DEVOPS-01..05, R-02 |
| OE-02 | Implementar control de acceso Edge con feedback local (HU-01, RF-2.2, RF-2.3). | MEGA: teclado 4x4 (pines 22-36) + servo MG90S 0°/90° + LED RGB ánodo común 44-46 (verde 5 s, rojo 1 s) + láser KY-008→LDR pin 7/8. UART 38400 a ESP32 y POST /api/access-events con hash de PIN. Criterio BDD HU-01: PIN 1234 + # → servo 90° y LED verde. | Sprint 2 — RF-2.2/HU-01, hardware-inventory.md |
| OE-03 | Habilitar Rover tanque con fail-safe RF y evasión autónoma (RF-3.1..3.3, HU-04). | Chasis oruga + L298N + nRF24L01 SPI + HC-SR04 + 3×TCRT5000. Latencia RF <10 ms y detención inmediata si timeout 300–500 ms sin paquete válido. Criterio BDD HU-04: sin RF válido → PWM 0 en ambos motores. | Sprint 3 — RF-3.x/HU-04, architecture.md §3 |
| OE-04 | Entregar App AetherControl MVVM con telemetría en tiempo real y joystick <50 ms (RF-1.1..1.3). | Kotlin + Compose + StateFlow + Retrofit + Paho MQTT (tcp 1883 / ws 9001). Dashboard, LedStatusCard con espejo led.cpp:64, MQTT SharedFlow aethernet/#, joystick X,Y con throttling y fallback Bluetooth SPP. Criterio: Dashboard refleja telemetry/access/intrusión en <50 ms (prd.md KPI). | Sprint 2-3 — MOV-02..06, prd.md §5 |
| OE-05 | Validar filtrado estadístico EMA α=0.2 y prueba t-Student con KPI >85 % (RNF-2.1/2.2, HU-03). | EMA en firmware (rover-uno.ino:259) + prototipo Python stats/ema_filter.py:15 + bench ampliado 36.500 filas externas validadas (31.500 turbidez CC BY-SA 4.0 + 5.000 gestos HC-SR04 CC0 @20Hz, stats/Dataset y espejo docs/Estadistica/Datasets) + 531 propias (ema-real-531.csv) + notebooks/EMA_Estadistica.ipynb (barrido Monte Carlo 100×). Extracción PostgreSQL y t-Student RF vs Wi-Fi. Criterio BDD HU-03: picos HC-SR04 estabilizados con α=0.2 y KPI >85% (prd.md:51) — error vs water_level/distancia_cm reducido >85% y retardo <3 muestras ante escalón (dataset gestos). | Sprint 1-2/4 — EST-01..07, KPI prd.md |

Tabla 1 — Objetivos específicos con trazabilidad a RF/HU y sprints (backlog.md).

Relación con KPIs del PRD: OE-01→RNF-1.1/1.2, OE-02→RF-2.2/2.3+HU-01, OE-03→RF-3.1..3.3+HU-04 (latencia RF <10 ms), OE-04→RF-1.1+KPI <50 ms, OE-05→RNF-2.1/2.2+KPI >85 % (prd.md §5). Todos verificables en CI (PyTest + arduino-cli) y en hardware real.

# 4. Alcance del proyecto

## 4.1 Dentro del alcance (In-Scope) — compromiso de entrega

Todo lo listado es Must/Should de backlog.md y tiene rama/feature + test asociado:

App AetherControl (Kotlin, MVVM, Compose): Dashboard tiempo real vía MQTT (RF-1.1 KPI <50 ms), LedStatusCard 64dp espejo firmware, MqttManager Paho 1.2.5 + ServiceLocator, PinViewModel throttle 5/60 s, joystick X,Y (RF-1.2), fallback Bluetooth SPP (RF-1.3).

Backend contenerizado (RNF-1.1): FastAPI + PostgreSQL 16 + Mosquitto 2.0 — plantilla docker-compose.yml en la raíz, se levanta con docker compose up --build (ver §7 Cronograma y §11 Corte 1). 8 endpoints POST/GET (access/sensor/security/rover + health degraded), validación limit 1..200, acl.conf aethernet/#, ruff/mypy/pytest 21 tests verdes.

Firmware Gateway ESP32 (RF-2.1): Traducción MQTT↔UART (MEGA 38400) y MQTT↔RF (nRF24L01). Topics aethernet/rover/telemetry, access/event, seguridad/intrusion, system/status. Secrets en secrets.h gitignoreado (R-12 resuelto).

Firmware MEGA Acceso (RF-2.2/2.3 HU-01/02): Keypad 4x4 + Servo MG90S + LED RGB local ánodo común 44-46 + KY-008/LDR + UART Serial2. Sin matriz de relés (eliminada).

Rover UNO (RF-3.x HU-04): L298N + HC-SR04 + 3×TCRT5000 + nRF24L01 + TP4056/StepUp 5V. Fail-safe 500 ms (rover-uno.ino:220), EMA α=0.2 en lectura ultrasónica.

Estadística (RNF-2.1/2.2 HU-03): stats/ema_filter.py + bench 36.500 externas validadas + 531 propias (ema-real-531.csv) + notebooks/EMA_Estadistica.ipynb canónico (stats/notebooks espejo). Extractor PostgreSQL + t-Student RF vs Wi-Fi + reporte EST-07.

Automatización FOSS (RF-4.1 HU-02): Telegram Bot API (única salida a Internet). LED RGB rojo local + Telegram para intrusión. Node-RED LOW-02 en deuda técnica por indicación de asesor — documentado, no implementado en esta iteración.

Gestión / DevOps: Scrum 4 sprints, GitHub Projects 14 (Kanban 6 col), Gantt Mermaid (gantt.md), risk-register.md, CI arduino-cli + Android, .env.example sin secretos.

## 4.2 Fuera del alcance (Out-of-Scope) — explícitamente Won’t

Registrado como W en backlog.md para no perderlo, no para hacerlo en 8 semanas:

Despliegue en nubes de pago (AWS, GCP, Azure) — viola RNF-3.1 FOSS; todo corre en LAN (prd.md §4 Out-of-Scope).

App iOS / web React/Angular compleja — solo Android nativo (prd.md §4).

Visión artificial / Computer Vision en el Rover — fuera de RF-3.x.

Bombillo inteligente Tuya/Mercury LB401 vía tuya-local — CANCELADO 2026-09-01 (ADR-001, R-01 políticas API propietaria + local_key inaccesible). Solo LED RGB local (hardware-inventory.md §Nota de diseño).

Integración tuya-local en Node-RED y dashboard Node-RED opcional — LOW-01/04 cancelados; LOW-02 Node-RED en deuda técnica (asesor 2026-09-09). RF-4.2 → Won’t.

Estación de recarga automática del Rover — limitado a baterías LiPo/18650 sin dock (prd.md §6).

Facturación electrónica / integración con otros sistemas — ejemplo de plantilla, aquí no aplica.

## 4.3 Límites y supuestos

Supuestos (prd.md §6): (1) misma subred LAN (fijar DHCP reservation/mDNS aethernet.local antes de Sprint 2, R-08/R-13), (2) autonomía Rover limitada a batería sin recarga automática, (3) contingencia: si cae el router/Internet, cerrojo MEGA sigue operando Edge y solo Telegram falla — de forma controlada, no silenciosa (R-09). KPI 0 % falsos positivos láser exige fijación mecánica robusta (R-05).

Entregable de alcance: prd.md + requirements.md + architecture.md §2/§5/§6 son la fuente de verdad. Cualquier tarea que contradiga estos tres docs debe señalarse antes de implementar (AGENTS.md §1).

# 5. Metodología elegida

Metodología principal: Scrum adaptado a un solo integrante (solo — Andrés Felipe Martínez Henao) con base Kanban en GitHub Projects y prácticas DevOps continuas. No es Scrum “de manual” con 5 roles; es Scrum pragmático de 8 semanas / 4 sprints de 2 semanas (sprints.md), que prioriza iteración visible y bloqueo temprano de riesgos sobre ceremonia.

## 5.1 Por qué Scrum (y no cascada ni Kanban puro)

Se eligió Scrum porque el proyecto integra hardware y software con dependencias duras (ej. MOV-06 joystick depende de DEVOPS-05 RF probado; dashboard depende de MQTT; EMA firmware depende de EST-01). Cascada dejaría todo el riesgo para el final; Kanban puro ocultaría los hitos evaluables. Scrum obliga a cerrar Sprint 1 (infra) antes de avanzar — sprints.md lo marca como “ningún sprint posterior sin Sprint 1 cerrado” — y a sincerar deuda (DEVOPS-11/PM-08) en Deuda 1→2 (2026-08-29) en vez de arrastrarla. Para un solo integrante, el sprint corto (2 sem) funciona como “timebox anti-perfeccionismo”: si un firmware no queda al 100 % en el sprint, se registra como deuda y se reestima con Planning Poker (PM-07, R-11).

## 5.2 Implementación concreta

1. Sprints timeboxeados (sprints.md §1-4): Sprint 1 Infra & Firmware Base → Sprint 2 Domótica & Acceso → Sprint 3 Rover & Telemetría → Sprint 4 LowCode/Stats/Cierre. Cada sprint tiene Dependencias y RF/HU mapeados; si un Must se atrasa, se refleja en Gantt y risk-register.

2. Backlog operativo MoSCoW (backlog.md): 5 áreas (Móviles/DevOps/LowCode/Gestión/Estadística) con IDs MOV/DEVOPS/LOW/PM/EST, prioridad M/S/C/W y columna Depende de. Los commits citan IDs (ej. MOV-04: implementa PIN) para trazabilidad.

3. Tablero GitHub Projects 14 (PM-02, tablero-scrum.md): Kanban 6 columnas (Backlog → Sprint → In Progress → Review → Done → Won’t). Fuente de verdad para auditoría de flujo — cerrado 2026-08-31.

4. Branching y CI (branching-strategy.md, ci.yml): develop como rama base, feature/* por sprint. Pipeline verifica ruff/mypy/pytest + arduino-cli (3 firmwares) + android-build condicional en cada push. Fallback secrets.h con defaults AetherNet-LAN/changeme para CI sin credenciales reales.

5. Gantt Mermaid (gantt.md, PM-04): visibiliza ruta crítica (DEVOPS-11→DEVOPS-10→MOV-01) y deudas. Renderizable en GitHub/docs y exportable a presentaciones/gantt.pptx sin dependencias propietarias.

6. Retros cortas (PM-06) y Planning Poker (PM-07) al cierre de cada sprint: qué se atrasó y por qué (ej. MOV-01 plantilla-only sincerado 2026-08-31 → cierre-mov01.md). R-10/R-11 mitigan estimación poco realista en trabajo solo.

## 5.3 Adaptación a trabajo individual

Al ser un solo integrante, los roles Scrum colapsan: Product Owner = Developer = Scrum Master = Tester = Andrés Felipe Martínez Henao. La mitigación es proceso: (a) todo cambio de protocolo/umbral/dependencia FOSS requiere pausa y validación contra AGENTS.md §4, (b) verificación antes de cierre: cada feature debe pasar assembleDebug/testDebugUnitTest o pytest/arduino-cli en verde + evidencia mosquitto_pub/sub o curl antes de mergear a develop (sprints.md Estado actual), (c) documentación viva: PM-05 actualiza sprints.md Estado actual al cierre de cada sprint para que un agente de código o docente no trabaje con info desactualizada.

## 5.4 Artefactos Scrum

| Artefacto | Ubicación | Actualización |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog | backlog.md + requirements.md (HU BDD) | Pre-Sprint 1, reestimado si sprint >20 % atraso |
| Sprint Backlog | sprints.md §1-4 + gantt.md | Inicio de cada sprint |
| Incremento | develop (feature/* → PR → merge) | Cierre de sprint + CI verde |
| Tablero Kanban | GitHub Projects 14 | Continuo |
| Gantt / Roadmap | gantt.md / roadmap.md | PM-04 al cierre de deuda/sprint |
| Risk Register | risk-register.md | PM-03, retro de sprint |

Tabla 2 — Artefactos Scrum y su ubicación en el repo.

# 6. WBS — Estructura de Desglose del Trabajo

Descomposición jerárquica (100 % del alcance In-Scope). Cada hoja es una feature branch + test. Codificación WBS 1.x → Sprint.

1. Gestión y Planeación (PM)

1.1 Backlog MoSCoW + HU BDD (PM-01, requirements.md)

1.2 Tablero GitHub Projects 14 (PM-02, tablero-scrum.md)

1.3 Matriz de riesgos (PM-03, risk-register.md, 13 riesgos R-01..R-13)

1.4 Gantt Mermaid + dependencias (PM-04, gantt.md)

1.5 Actualización Estado actual por sprint (PM-05, sprints.md)

1.6 Retros y reestimación (PM-06/07)

2. Infraestructura DevOps (Sprint 1 — fundacional)

2.1 Docker Compose (FastAPI + PostgreSQL 16 + Mosquitto 2.0) — DEVOPS-01

2.2 Mosquitto config + ACL aethernet/# — DEVOPS-02

2.3 Esquema PostgreSQL + init.sql (event_metadata fix) — DEVOPS-03

2.4 Pipeline GitHub Actions + arduino-cli 1.5.1 (FQBN uno/mega/esp32) — DEVOPS-04

2.5 Prueba RF nRF24L01 ESP32↔UNO (isChipConnected) — DEVOPS-05

2.6 Endpoints FastAPI + tests PyTest (DEVOPS-06/07, 21 tests)

2.7 .env.example + secrets.h gitignoreado — DEVOPS-08/11

3. App AetherControl — Móviles (Sprints 1-3)

3.1 Setup MVVM base (ServiceLocator, Retrofit, DataStore, StateFlow) — MOV-01

3.2 LedStatusCard 64dp + poll 5 s + mapper 5/10/1 s (MOV-02)

3.3 MqttManager Paho 1.2.5 + SharedFlow aethernet/# + DashboardViewModel (MOV-03)

3.4 PinViewModel + PinScreen 4×3 dots + throttle 5/60 s (MOV-04 HU-01)

3.5 Joystick Compose captura X,Y (MOV-05)

3.6 Throttling/debounce joystic <10 ms RF (MOV-06)

3.7 Fallback Bluetooth SPP HC-06 (MOV-07 RF-1.3)

3.8 Dashboard consolidado + reconexión MQTT + JUnit (MOV-08..10)

4. Firmware Edge (Sprints 1-3)

4.1 Gateway ESP32: WiFi/MQTT↔UART↔RF bridge, forwardAccessToBackend POST (RF-2.1)

4.2 MEGA Cerrojo: Keypad 4x4 + Servo MG90S + LED RGB 44-46 + UART (RF-2.2 HU-01)

4.3 MEGA Láser: KY-008→LDR + SECURITY: vía UART + rojo local (RF-2.3 HU-02)

4.4 Rover UNO: L298N + HC-SR04 + 3×TCRT5000 + nRF24L01 + EMA + fail-safe 500 ms (RF-3.x HU-04)

4.5 Nodo Ambiental ESP8266 (KY-037) y Nodo Compacto Nano/FC-51/BT — roadmap.md

5. Automatización LowCode (Sprint 4)

5.1 Bot Telegram vía BotFather + nodo HTTP (LOW-03 RF-4.1)

5.2 Flujo intrusión: láser→Telegram + LED rojo (LOW-05 HU-02, sin tuya)

5.3 LOW-01/04 tuya-local CANCELADOS (ADR-001) + LOW-02/06/07 Won’t/deuda técnica

6. Estadística y Calidad (Sprints 1-2,4)

6.1 Prototipo EMA Python + bench 36.500 externas + 531 propias (EST-01 adelantado)

6.2 EMA firmware C++ α=0.2 en HC-SR04 y KY-037 (EST-02/03, HU-03)

6.3 Extractor PostgreSQL + descriptivos + visualización (EST-04/06)

6.4 t-Student RF vs Wi-Fi + reporte KPI >85 % (EST-05/07)

6.5 Tests: PyTest backend, JUnit app, arduino-cli firmware (RNF calidad)

7. Documentación y Cierre (Sprint 4)

7.1 Manual de usuario + manual técnico + informe final

7.2 Notebooks centralizados notebooks/EMA_Estadistica.ipynb (canónico)

7.3 Presentación sustentación + anexos (UML, Fritzing, capturas, encuestas)

7.4 Gantt/Pipeline/Backlog actualizados y tag de release

Regla del WBS: cada hoja debe tener Definition of Done: código + test verde + evidencia hardware (mosquitto_sub/curl/foto) + doc actualizada. Ver backlog.md y test-plan.md.

| Fase WBS | Entregables clave | Validación |
| --- | --- | --- |
| 1. Gestión | backlog, sprints, gantt, risks, Projects 14 | PM-01..07 checklist |
| 2. Infra DevOps | docker, Mosquitto, CI, RF link, endpoints | GET /health + arduino-cli OK |
| 3. App | MVVM, MQTT, PIN, Joystick, BT | assembleDebug + 35 tests + mosquitto_sub |
| 4. Firmware Edge | Gateway, MEGA cerrojo/láser, Rover | UART→HTTP 201 + LED + RF isChipConnected |
| 5. LowCode | Telegram bot, alerta intrusión | Mensaje Telegram en <2 s |
| 6. Estadística | EMA firmware + notebooks + t-Student | KPI >85 % + p-valor |
| 7. Cierre | Manuales, informe, presentación | Tag release + sustentación |

Tabla 3 — WBS resumido por fase con criterio de validación.

# 7. Cronograma

Planificación 12 semanas (incluye holgura para 8 semanas Scrum + buffer cierre). Responsable único de todas las actividades: Andrés Felipe Martínez Henao (trabajo individual). Basado en gantt.md + sprints.md. Duraciones en días laborables (excluye fines de semana).

| Sem. | Fase | Actividad principal | Responsable | Hito / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Sprint 1 — Infra & Firmware Base (RNF-1.1/1.2, RF-2.1) | DEVOPS-01..05: Docker/PG/Mosquitto + CI arduino-cli + RF nRF24L01 + MOV-01 base + EST-01 prototipo (adelantado) | Andrés F. Martínez | Docker up + /health ok + 2× nRF24L01 initialized + isChipConnected=1 |
| 1–2 | PM Fundacional | PM-01..04: backlog, Projects 14, risk-register R-12/R-13, gantt Mermaid | Andrés F. Martínez | Projects 14 Kanban + gantt.md merge |
| 2 (29 ago) | Deuda 1→2 | PM-08 auditoría secretos + DEVOPS-11 rotación + DEVOPS-10 pipeline verde + MOV-01 cierre | Andrés F. Martínez | ruff/mypy/pytest verde + secrets.h.example + AP FELIPE./2516f751 rotado (R-12 Resuelto) |
| 3–4 | Sprint 2 — Domótica & Acceso (RF-2.2/2.3 HU-01/02) | MEGA cerrojo 4×4+MG90S + LED RGB 44-46 + láser KY-008 + MOV-02/03/04 (LedStatusCard, MqttManager, PinViewModel) + DEVOPS-06/07 (8 endpoints + 21 tests) | Andrés F. Martínez | PIN 1234 → servo 90° + LED verde 5 s + POST 201 + aethernet/access/event + PIN erróneo → rojo 1 s |
| 5–6 | Sprint 3 — Rover & Telemetría (RF-3.x, RF-1.2) | Chasis L298N + HC-SR04 + 3×TCRT5000 + fail-safe 500 ms + MOV-05 joystick Compose + MOV-06 throttling <10 ms + MOV-07 BT SPP | Andrés F. Martínez | Joystick X,Y → RF TX/RX <10 ms + HC-SR04 sin colisión + TCRT anti-caída + fail-stop sin RF |
| 7–8 | Sprint 4 — LowCode, Estadística y Cierre | LOW-03/05 Telegram + EST-02/03 EMA firmware α=0.2 + EST-04..07 t-Student + MOV-08..10 dashboard/tests + manuales + notebooks canónico | Andrés F. Martínez | Telegram <2 s + EMA >85 % ruido + t-Student report + E2E verde + tag release |
| 8 (sem 9) | Buffer / Sustentación | Pruebas E2E finales, presentación, anexos (Fritzing, UML, capturas, encuestas), informe final | Andrés F. Martínez | Sustentación + entrega PDF + demo hardware |
| Continuo | Gestión transversal | PM-05 sprints Estado actual + PM-06 retros + PM-07 reestimación si >20 % atraso | Andrés F. Martínez | sprints.md + gantt.md al día |

Tabla 4 — Cronograma detallado (8 semanas Scrum + buffer). Columna Responsable única.

## Diagrama de Gantt (Mermaid — fuente gantt.md)

El cronograma Gantt oficial vive en docs/gantt.md (PM-04) y es renderizable en GitHub/docs. Resumen textual de la ruta crítica:

DEVOPS-01..05 (Sprint 1) ─┬─► Sprint 2 (MEGA/MOV-02..04) ─┬─► Sprint 4 (Telegram, EMA, t-Student)

EST-01 (prototipo temprano) ─┘                            ├─► Sprint 3 (Joystick) ─┘

PM-08 → DEVOPS-11 → DEVOPS-10 → MOV-01 (deuda 1→2, ya saldada 2026-08-29) — ruta crítica desbloqueó CI

Riesgo R-01 (tuya) bloqueado 2026-08-31; LOW-02 Node-RED en deuda técnica (asesor) — ver risk-register.

Export: docs/gantt.md → presentaciones/gantt.pptx (sin dependencias propietarias, RNF-3.1). Hitos: 2026-08-26 Sprint 1 merge 9eac686 → develop, 2026-08-29 deuda 1→2 saldada 8/8, 2026-08-31 sinceramiento (rotación + Project 14 + EMA bench a051dd4), 2026-09-08 Sprint 3, 2026-09-22 Sprint 4.

Para trabajo solo, el cronograma no asigna “Equipo completo/Diseñador/QA” como en la plantilla genérica; cada fila es “Andrés Felipe Martínez Henao” y la carga se secuencia, no paraleliza (ej. MEGA cerrojo antes que láser, MOV-02 antes que MOV-03).

# 8. Gestión de riesgos

Matriz formal basada en docs/risk-register.md (PM-03) + auditoria-secretos-sprint1.md. Escala Probabilidad: Baja/Media/Alta; Impacto: Bajo/Medio/Alto/Crítico; Severidad = P×I. Revisión en cada retro (PM-06).

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Sev. | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Bombillo Tuya / tuya-local (políticas propietarias + local_key) | — | — | Cerrado | CANCELADO 2026-09-01 ADR-001: viola RNF-3.1. Mitigación: RF-4.2→Won’t, HU-02 solo LED RGB + Telegram. |
| R-02 | Retraso Sprint 1 (Docker+CI+RF) | Media | Crítico | Alta | Mitigación: priorizar DEVOPS-01..05; no iniciar Sprint 2 sin Sprint 1 cerrado (sprints.md). Dueño: DevOps/Solo. |
| R-03 | EMA mal calibrado (α=0.2) al dejarlo para el final | Media | Alto | Media-Alta | Mitigación: EST-01 adelantado a Sprint 1-2 con datos simulados + bench ampliado 36.500 filas externas validadas (31.500 turbidez CC BY-SA 4.0 + 5.000 gestos HC-SR04 CC0 @20Hz, stats/Dataset y espejo docs/Estadistica/Datasets) + 531 propias (ema-real-531.csv). Dueño: Estadística. |
| R-04 | Interferencia/alcance nRF24L01 | Media | Alto | Media | Mitigación: DEVOPS-05 temprano en entorno real, no solo banco. Validar isChipConnected. |
| R-05 | Falsos positivos láser KY-008 (0 % KPI) | Baja | Alto | Media | Mitigación: fijación mecánica + tubo negro anti-luz + prueba estabilidad antes de cerrar HU-02. |
| R-06 | Batería Rover insuficiente | Media | Medio | Media | Mitigación: medir consumo en Sprint 3 + baterías repuesto cargadas para sustentación. |
| R-08 | Dispositivos fuera de subred LAN | Baja | Alto | Media | Mitigación: DHCP reservation/mDNS aethernet.local antes Sprint 2 (R-13). |
| R-09 | Caída router/Internet | Media | Bajo | Baja | Mitigación: ya mitigado (prd.md §6): MEGA Edge sigue; Telegram falla controlado. |
| R-10 | sprints.md desactualizado (PM-05) | Media | Medio | Media | Mitigación: checklist cierre sprint obligatorio. Crítico para solo: nadie más actualiza. |
| R-11 | Estimaciones poco realistas (solo) | Media | Medio | Media | Mitigación: Planning Poker (PM-07) si atraso >20 %. Context-switch es mayor en solo. |
| R-12 | Credenciales WiFi en git (R-12) | Baja* | Alto* | Resuelto | RESUELTO 2026-08-31: secrets.h gitignoreado + rotación prod + AP FELIPE./2516f751 recreado lab (auditoria-secretos). |
| R-13 | IP LAN hardcodeada (192.168.1.14) | Media | Medio | Media | Mitigación: MQTT_BROKER/BACKEND_HOST a secrets.h + .env.example + mDNS. |

Tabla 5 — Matriz de riesgos (13 riesgos, 4 cerrados/resueltos). Fuente: risk-register.md.

Riesgos críticos para sustentación (severidad Alta): R-02 y R-03 — ambos ya mitigados desde Sprint 1. Trabajo solo amplifica R-10/R-11: sin PM-05 y PM-07 el proyecto se degrada silenciosamente. Ver risk-register.md:49 y auditoria-secretos-sprint1.md §5.

# 9. Métricas y calidad

## 9.1 KPIs del PRD (prd.md §5)

| Métrica | Objetivo | Propósito (RF/HU) | Cómo se mide |
| --- | --- | --- | --- |
| Latencia Wi-Fi/MQTT | < 50 ms | App → cambio LED/joystick percibido inmediato (RF-1.1) | Mosquitto + Paho + WebSockets, medido con mosquitto_pub/sub timestamp |
| Latencia RF 2.4 GHz | < 10 ms | Rover responde a joystick sin lag (RF-3.1) | nRF24L01 SPI + throttling MOV-06, medido RF TX/RX |
| Reducción ruido EMA | > 85 % | HC-SR04/KY-037 sin falsos obstáculos (HU-03) | S_t=α·Y_t+(1-α)·S_{t-1} α=0.2, bench stats/ema_filter.py:15 + firmware rover-uno.ino:259 |
| Falsos positivos láser | 0 % | Sin alarmas sin corte físico (HU-02) | Interrupción hardware + tubo negro, prueba estabilidad |
| Cumplimiento FOSS | 100 % | Sin SDK/nube de pago (RNF-3.1) | FastAPI, PG, Mosquitto, Compose, arduino-cli, Paho — todo MIT/Apache/GPL |

Tabla 6 — KPIs oficiales del PRD (prd.md §5).

## 9.2 Métricas de proceso y calidad (plantilla §9)

Además de los KPIs de producto, se usan métricas de proceso para pilotar sprints (solo):

Productividad por sprint: Funcionalidades Must cerradas / sprint (ej. Sprint 1: 5 DEVOPS + 1 MOV + 1 EST). Fuente: Projects 14 Done vs Backlog.

Calidad — tests: PyTest backend ≥90 % casos superados (actual 21/21 verdes) + JUnit app + arduino-cli compila 3/3 firmwares. Criterio plantilla: ≥95 % pruebas superadas.

Calidad — tiempo respuesta API: P95 < 2 s para POST /api/access-events (validado con curl + docker). Incluye hash PIN y persistencia.

Defectos / retrabajo: Reaperturas de feature branches (ej. MOV-01 plantilla-only → cierre-mov01.md). Objetivo 0 reaperturas sin registro.

Documentación viva: PM-05: sprints.md Estado actual actualizado al cierre de cada sprint (sí/no). Objetivo 100 %.

## 9.3 Criterios de éxito (Definición de “Hecho”)

El proyecto se considera exitoso si, al cierre de Sprint 4:

Los 5 KPIs del PRD se cumplen con evidencia medible (logs MQTT/RF + bench EMA + demo láser 0 % FP).

≥95 % de casos PyTest/JUnit/arduino-cli en verde y ruff/mypy sin errores (ci.yml).

Demo E2E: PIN 1234 → servo 90° + LED verde + POST 201 + Telegram; láser cortado → LED rojo + Telegram; joystick → rover sin colisión; fail-safe RF → motores detenidos.

Documentación entregable: manual usuario/técnico + notebooks/EMA_Estadistica.ipynb + gantt/risks/backlog al día + tag release.

Herramientas de medición: ruff, mypy, pytest, arduino-cli, mosquitto_pub/sub, curl, serial_plot_ema.py, notebooks/EMA_Estadistica.ipynb (SciPy). Todo FOSS.

# 10. Gestión de costos

Estimación para trabajo individual. Moneda en Pesos Colombianos (COP) — TRM ~4.200 COP/USD a sep-2026. 100 % FOSS implica licencias = $0 — ventaja clave vs nube propietaria. Todo el hardware proviene del inventario personal de años anteriores: no se realizaron compras nuevas, por lo que el costo desembolsable real es $0 COP. Los valores COP mostrados son de reposición referencial (si se comprara nuevo). Mano de obra = costo académico estimado (no facturado).

| Recurso | Detalle | Costo (COP) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Licencias software (FOSS) | FastAPI, PostgreSQL, Mosquitto, Kotlin/Compose, arduino-cli, Python/SciPy, Docker, GH Actions | $0 | RNF-3.1 — sin licencias |
| Gateway ESP32 + nRF24L01 #1 + antena U.FL | 1 unidad — inventario personal | $0 desembolsable / ~$75.000 reposición (≈$18 USD) | Personal años anteriores — sin compra |
| Arduino MEGA 2560 + Keypad 4×4 + Servo MG90S + KY-008/LDR + LED RGB | 1 kit — inventario personal | $0 / ~$145.000 (≈$35 USD) | Personal — sin compra |
| Arduino UNO #1 + chasis oruga + L298N + HC-SR04 + 3×TCRT5000 + TP4056/StepUp | 1 kit — inventario personal | $0 / ~$273.000 (≈$65 USD) | Personal — rover años anteriores |
| nRF24L01 #2 + ESP8266MOD + KY-037 + FC-51/HC-06/Nano | lote — inventario personal | $0 / ~$92.000 (≈$22 USD) | Personal — nodos compacto/ambiental |
| Baterías LiPo/18650 + cargador + protoboards/cables/tubo negro | lote — inventario personal | $0 / ~$84.000 (≈$20 USD) | Personal — autonomía |
| Servidor local (PC Linux Mint existente) + router | existente — equipo propio | $0 | Host docker-compose, equipo propio |
| Mano de obra — Andrés F. Martínez (200 h × ~$25.000/h académico) | 1 persona × 8 sem × 25 h/sem | $0 (académico) / ~$5.000.000 (≈$1.000 USD) | No facturado — estimado viabilidad solo |
| Buffer imprevistos (10% reposición HW) | — | $0 / ~$67.000 (≈$16 USD) | Referencial |
| TOTAL desembolsable REAL (sin compras) | — | $0 COP | Inventario personal años anteriores — cero egreso |
| TOTAL reposición si se comprara nuevo (referencial) | — | ~$5.736.000 COP (≈$1.176 USD) | HW ~$669.000 COP + mano obra $5.000.000 |

Tabla 7 — Estimación de costos (FOSS = $0 licencias). Hardware según hardware-inventory.md.

Comparativa de control: alternativa nube (Tuya Cloud/AWS IoT) implicaría cuenta de pago + cuota por dispositivo/mensaje y dependencia externa — descartada por RNF-3.1. AetherNet, al ser LAN-first, tiene costo marginal $0 por mensaje y latencia predecible. La mano de obra solo reduce coordinación pero aumenta carga individual (R-11) — mitigado con sprints cortos y WBS 7.1.

# 11. Informe de avance

Dos cortes de seguimiento previstos en la plantilla §11. Estado a 09/09/2026 (sprints.md Estado actual).

## Corte 1 — Semanas 1-4 (Sprints 1 + Deuda 1→2) — COMPLETADO

Período: 12 ago – 31 ago 2026. Objetivo: infraestructura fundacional cerrada antes de cualquier feature de alto nivel.

DEVOPS-01..05 ✅: docker-compose.yml sin version obsoleta, backend/app/main.py + schemas.py + routers/events.py operativos; GET /health {status:ok,database:ok}; POST /api/access-events /sensor-events /security-events /rover/telemetry validados con curl; Mosquitto config + acl.conf aethernet/#; RF nRF24L01 ESP32 (CSN15 ttyUSB0) ↔ UNO (ttyACM0) con nRF24L01 initialized + RF TX/RX L=120 + isChipConnected=1 + FAIL-SAFE 500 ms (testing-rf-sprint1.md 4/4).

DEVOPS-04 ✅: ci.yml FQBN rover arduino:avr:uno, ArduinoJson 6.21.3, compilación local MEGA 19 252 B/7 % + UNO 6 900 B/21 % (arduino-cli 1.5.1), estructura firmware/*/*.ino para CI.

EST-01 ✅ (adelantado): stats/ema_filter.py + bench ampliado 36.500 externas (31.500 turbidez + 5.000 gestos) + 531 propias a051dd4 + notebooks/EMA_Estadistica.ipynb barrido α Monte Carlo 100× (roadmap.md §5).

PM-01..04 ✅: backlog.md MoSCoW, sprints.md 4 sprints, tablero Projects 14 Kanban 6 col, gantt.md Mermaid, risk-register.md R-01..R-13, branching-strategy.md.

Deuda 1→2 (29 ago) ✅ 8/8: PM-08 auditoría secretos, DEVOPS-11 secrets.h + .env.example + .gitignore firmware/**/secrets.h, DEVOPS-10 pipeline 1.5.1 + fallback secrets + android-build condicional, PM-03 R-12 Resuelto / R-13, MOV-01 cierre formal f03190b (ServiceLocator DI, Retrofit, DTOs, DataStore updateBaseUrl, StateFlow+NavGraph, assembleDebug 35 tests verdes + curl 192.168.1.14:8000/health ok), PM-02/PM-04 Project 14 + gantt.

LOW-01 tuya-local: CANCELADO 2026-09-01 (ADR-001, R-01) — pivot a skill Alexa/Google Home documentado.

Sinceramiento 31 ago: MOV-01 plantilla-only reconocido (cierre-mov01.md), prod rotada + AP lab FELIPE./2516f751 recreado (R-12), EMA bench en develop.

## Corte 2 — Semanas 5-8 (Sprint 2) — EN CURSO (09/09/2026)

Período: 26 ago – 07 sep 2026 (solapado con cierre Corte 1 por deuda). Objetivo: domótica fija + acceso + telemetría app.

MEGA cerrojo (RF-2.2 HU-01) ✅: feature/firmware-mega-cerrojo con keypad 4×4 + servo 90° + LED RGB ánodo común 44-46 (verde 5 s / rojo 1 s / azul 50 ms por dígito), UART 38400, sin relés. Validado con mosquitto_sub + curl limit 3 + hash 7c78c98f.

MOV-02 ✅ (RF-1.1 HU-01/02): LedState.kt + LedStateMapper 5/10/1 s espejo led.cpp:64/config.h:52 + AetherRepository.getLedState() paralelo + DashboardViewModel poll 5 s + LedStatusCard 64dp. assembleDebug/testDebugUnitTest verdes.

MOV-03 ✅ (RF-1.1 <50 ms): MqttManager Paho 1.2.5 tcp://host:1883 + ws://9001 fallback, RoverTelemetryMqtt/AccessEventMqtt/MqttConnectionState, SharedFlow aethernet/rover/telemetry:69 access/event:71 seguridad/intrusion:72 system/status:73, ServiceLocator deriva broker de getCurrentBaseUrl(), AetherRepository Flows + dashboard MQTT ●/○/✕. Verificado mosquitto_sub -h 192.168.1.14 -t aethernet/# push <50 ms.

MOV-04 ✅ (HU-01 RF-2.2 S): PinViewModel throttle 5/60 s + PinScreen 4×3 dots + aethernet/access/command:70 → handleAccessCommand:332 → CMD:ACCESS:40 → VALID_PIN 1234:48 → ACCESS:hash → POST 201 + aethernet/access/event:71 → confirm ✓/✕. Verificado {pin:1234} success:true / {pin:11234} false + curl limit 3 + 35 tests verdes.

DEVOPS-06/07 ✅: feature/backend-endpoints 8 endpoints POST/GET 4 recursos + /health degraded, filtros sensor_type/event_type/session_id, ruff/mypy/pytest 21 verdes + openapi.json 8 ops.

LOW-02 Node-RED: DEUDA TÉCNICA / CANCELADO 2026-09-09 (asesor: no se usará Node-RED esta iteración). HU-02 ahora solo Telegram directo + LED RGB.

Pendiente Corte 2 (próximas 7 días): FW-MEGA láser KY-008 (feature/firmware-mega-laser-v2) + LOW-03/05 Telegram.

## Próximos cortes (plan)

Corte 3 (Sprint 3, semanas 9-10): Rover chasis + joystick + fail-safe + BT SPP. Corte 4 (Sprint 4, semanas 11-12): Telegram + EMA firmware + t-Student + E2E + informe final y sustentación (22 sep). Todo con responsable único Andrés Felipe Martínez Henao y actualización PM-05 en sprints.md.

Evidencia verificable de los dos primeros cortes: docker 0.0.0.0:8000 + curl /health + mosquitto_sub aethernet/# + cmsis de RF + tests 35+21 verdes + Projects 14 + auditoria-secretos-sprint1.md. Ver sprints.md:52-76 Estado actual truncado por longitud pero verificable en repo.

# 12. Resultados finales / productos entregables

Lista de entregables al cierre de Sprint 4 (semana 12). Cada entregable tiene ubicación en repo, RF/HU y criterio de aceptación.

| # | Entregable | Ubicación / formato | RF/HU | Criterio aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Software funcional — App AetherControl (Android) | app/ (Kotlin/Compose, MVVM, StateFlow, Retrofit, Paho MQTT). APK assembleDebug + testDebugUnitTest. | RF-1.1..1.3, HU-01 | Dashboard + MQTT ● + Rover Card + PIN ●●● + joystick X,Y |
| 2 | Software funcional — Backend contenerizado | backend/ (FastAPI + PostgreSQL + Mosquitto + docker-compose.yml). | RNF-1.1, RF-2.1 | docker-compose up + GET /health 200 + 8 endpoints + openapi.json |
| 3 | Firmware — Gateway ESP32 | firmware/gateway-esp32/ (*.ino + secrets.h.example + config.h). | RF-2.1 | arduino-cli compila + MQTT↔UART↔RF + POST /api/access-events |
| 4 | Firmware — MEGA Acceso + Láser + LED RGB | firmware/mega-access/ (src/config.h, led.cpp, keypad, servo, laser.cpp). | RF-2.2/2.3, HU-01/02 | Keypad+servo+LED 44-46 + KY-008/7-8 + UART 38400 |
| 5 | Firmware — Rover UNO | firmware/rover-uno/ (L298N, HC-SR04/TCRT5000, nRF24L01, EMA). | RF-3.1..3.3, HU-04 | Tracción + evasión + fail-safe 500 ms + EMA α=0.2 |
| 6 | Estadística — notebooks canónicos | notebooks/EMA_Estadistica.ipynb (canónico) + stats/notebooks/ espejo + stats/ema_filter.py | RNF-2.1/2.2, HU-03 | Bench 36.500 externas + 531 propias + barrido α 100× + >85 % + t-Student |
| 7 | Automatización — Telegram Bot | automation/ (flujos JSON) + BotFather token en .env.example | RF-4.1, HU-02 | Mensaje Telegram <2 s tras SECURITY: + LED rojo |
| 8 | Manual de usuario | docs/manual-usuario.md (instalación, uso app, PIN, joystick, FAQ) | Entregable PDF | PDF con capturas Dashboard/PIN/Joystick |
| 9 | Manual técnico | docs/manual-tecnico.md + architecture.md + hardware-inventory.md | Entregable PDF | Capas, protocolos, pines, topics MQTT aethernet/# |
| 10 | Informe final + anexos | docs/informe-final.md + este documento + fritzing/ + capturas + encuestas | PM-01, EST-07 | PDF con resultados t-Student y KPIs |
| 11 | Gestión — evidencias | backlog.md, sprints.md, gantt.md, risk-register.md, tablero-scrum.md, auditoria-secretos, test-plan.md | PM-02..06 | Projects 14 + Gantt Mermaid + risks 13 filas |
| 12 | CI/CD + Reproducibilidad | .github/workflows/ci.yml + backend/.env.example + firmware/**/secrets.h.example | RNF-1.2 | arduino-cli + ruff/mypy/pytest verde en cada push |

Tabla 8 — Entregables finales (12 ítems). Todo FOSS y local-first.

Formato sugerido para entrega final (plantilla §14): portada UTP + índice + numeración páginas + redacción formal + tablas/figuras numeradas + gráficos y capturas bien presentados. Este docx ya sigue ese formato (encabezado UTP, pie 2, estilos Heading 1/2/3, tablas Light Grid Accent 1).

# 13. Evaluación interna (reflexión del equipo) — trabajo individual

Al ser trabajo individual, esta sección es reflexión de Andrés Felipe Martínez Henao, no de equipo. Se mantiene estructura de la plantilla §13 pero adaptada a solo.

## 13.1 Principales dificultades

Carga y context-switch (R-11): alternar en un mismo día entre C++ (MEGA/Rover), Kotlin (Compose/MQTT), Python (FastAPI/EMA) y gestión (risks/gantt) penaliza estimación. La mitigación Scrum de sprints cortos ayudó, pero la deuda 1→2 (8 tareas en 1 día) evidenció el cuello de botella solo.

Sinceramiento MOV-01: descubrir el 2026-08-31 que la app era plantilla wizard (2 líneas propias + TODO MQTT) obligó a reconstruir MVVM real (f03190b) y sincerar el Estado en sprints.md y cierre-mov01.md. Lección: verificar con assembleDebug + tests, no solo gradlew tasks.

Hardcodes y secretos (R-12/R-13): WiFi FELIPE./2516f751 y 192.168.1.14 en firmware bloqueaban CI y exponían credenciales. La falta de par que revisara PRs se mitigó con auditoria-secretos-sprint1.md + secrets.h gitignoreado + rotación.

Hardware propio: la prueba RF nRF24L01 (DEVOPS-05) con inventario personal exigió dos PCs/puertos (ttyUSB0 + ttyACM0) y medición real; al ser trabajo solo con inventario propio, todo recayó en una sola persona y un solo banco de pruebas, sin apoyo de laboratorio UTP.

Cancelación Tuya (R-01) y deuda Node-RED (LOW-02 asesor): cada cancelación obligó a reescribir HU-02 y arquitectura (LED RGB local + Telegram directo) y a actualizar 6 docs cruzados sin perder trazabilidad.

## 13.2 Lecciones aprendidas

Infra primero, siempre: sprints.md tenía razón — sin Docker+CI+RF cerrados, cualquier avance en app o rover es humo. El Gantt (gantt.md) debe tratar Sprint 1 como predecesor hard de todo.

Adelantar estadística: EST-01 en Sprint 1-2 (36.500 filas externas validadas + 531 propias + Monte Carlo 100×) dio margen para calibrar α=0.2 antes de quemarlo en firmware. Dejarlo para Sprint 4 habría sido crítico (R-03).

Proceso suple equipo: PM-05 (sprints.md al día) + tablero Projects 14 + commits con IDs MOV/DEVOPS evitaron que el “solo” se convirtiera en caos. Un agente de código futuro agradece esa trazabilidad.

FOSS no es gratis en esfuerzo: evitar Tuya Cloud ahorra licencias, pero exige implementar tú mismo lo que la nube te daba (ACLs Mosquitto, retry MQTT, hashing PIN). El costo se mueve de dinero a tiempo.

Verificación sobre intención: cada feature debe cerrarse con evidencia ejecutada (mosquitto_pub/sub, curl, pytest, arduino-cli), no con “ya está codificado”. Así se detectó MOV-01 plantilla-only.

## 13.3 Qué mejorarían

Planificar mejor los tiempos con buffer explícito para solo: la semana 2 tuvo deuda 1→2 de 8 tareas en 24 h (2026-08-29) porque se subestimó el cierre administrativo. Un Gantt con holgura para PM-08/DEVOPS-11 habría evitado el pico.

Automatizar fritzing/diagramas UML desde código (extracción + mermaid) en vez de manual — ya se hace para Gantt, extender a arquitectura.

Añadir mDNS (aethernet.local) antes de Sprint 2 para eliminar R-13 de forma definitiva, en vez de solo documentarlo en .env.example.

Si se repitiera con equipo: definir Definition of Ready más estricta (mock de hardware o Wokwi) antes de asignar sprints de firmware, para no bloquear app por hardware físico.

Mantener retros escritas breves (PM-06) al cierre de cada sprint, incluso solo, y enlazarlas desde sprints.md — hoy solo están dispersas en commits y gantt.md Hitos.

Auto-evaluación global: Sprint 1 y Deuda 1→2 cerrados con evidencia fuerte (21+35 tests verdes + RF 4/4 + rotación). Sprint 2 domótica/telemetría en verde a 09/09/2026. Queda validar Rover joystick <10 ms y t-Student — ambos de alto riesgo técnico pero con prototipos adelantados. Gestión al día es la ventaja competitiva del proyecto en modo solo.

# 14. Anexos

Diagramas, capturas, encuestas y fragmentos de código — numerados como Figura/Tabla. Los anexos reales en repo están en docs/fritzing/, notebooks/, stats/visualize_ema.py, backend/openapi.json, etc. Aquí índice y ejemplos representativos.

## Anexo A — Arquitectura de 3 capas (architecture.md §1)

Figura 1 — AetherNet vive completo en una misma LAN (prd.md §6). Gateway ESP32 traduce MQTT↔UART (MEGA) y MQTT↔RF (Rover). Backend FastAPI+Mosquitto+PostgreSQL en Docker. App y Telegram son los únicos consumidores externos.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ LAN (misma subred)                                                    │
│ Rover(UNO+L298N+HC-SR04+TCRT5000) ◄─RF nRF24L01─► Gateway(ESP32) ─UART─► MEGA(Keypad+Servo+KY008+LED RGB) │
│                                              │ MQTT/WS                │
│                               Backend(FastAPI+Mosquitto+PostgreSQL) ─┬─ MQTT/WS ─► App AetherControl(Kotlin/Compose) │
│                                                                      └─ MQTT ─► Telegram Bot API (única salida Internet) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Figura 1 — Diagrama de capas y protocolos (architecture.md §1). Latencias objetivo: RF <10 ms, MQTT <50 ms.

## Anexo B — Hardware y pines MEGA (hardware-inventory.md §Detalle de pines)

| Subsistema | Hardware | Pines / Protocolo |
| --- | --- | --- |
| Gateway | ESP32-WROOM-32U + nRF24L01 #1 | SPI nRF24L01, UART 38400 a MEGA (RX16/TX17), WiFi LAN |
| MEGA Acceso | MEGA 2560 + Keypad 4×4 + MG90S + LED RGB + KY-008/LDR | Keypad R22,24,26,28 C30,32,34,36; Servo 9 (0°/90°); LED 44-46 PWM ánodo común; KY008 S8 + LDR 7 (INPUT, tubo negro); Serial2 16/17 38400 |
| Rover | UNO + L298N + HC-SR04 + 3×TCRT5000 + nRF24L01 #2 | L298N PWM, HC-SR04 Trig/Echo, TCRT5000 A0-A2, nRF24L01 SPI, fail-safe 500 ms |
| Ambiental/Compacto | ESP8266+KY-037, Nano+FC-51+HC-06 | Mic KY-037 A0, BT SPP, FC-51 digital |

Tabla 9 —Inventario hardware por subsistema (hardware-inventory.md).

Ver firmware/mega-access/src/config.h para mapeo exacto y firmware/gateway-esp32/secrets.h.example para credenciales FOSS.

## Anexo C — Topics MQTT (DEVOPS-02, acl.conf:14, ServiceLocator.kt:114)

| Topic | Dirección | Payload ejemplo |
| --- | --- | --- |
| aethernet/rover/telemetry | Rover→Gateway→Backend/App | {"l":120,"r":120,"us":25.3,"ema":22.1,"ts":...} |
| aethernet/access/command | App→Gateway (MqttManager:70) | {"pin":"1234"} |
| aethernet/access/event | Gateway→App/Backend (71) | {"pin_hash":"7c78c98f","success":true,"ts":...} |
| aethernet/seguridad/intrusion | MEGA→Gateway→Backend/App+Telegram | {"type":"LASER","state":"CUT","led":"ROJO"} |
| aethernet/system/status | Gateway→App | {"wifi":"ok","mqtt":"connected","rf":"ok"} |

Tabla 10 — Namespacing MQTT aethernet/# (Mosquitto acl.conf).

## Anexo D — Fragmentos de código / evidencias

EMA firmware (rover-uno.ino:259, α=0.2): float ema = alpha * raw + (1 - alpha) * prev; // α=0.2, St = α·Yt + (1-α)·St-1

EMA Python (stats/ema_filter.py:15): def ema_filter(values, alpha=0.2):
    s = values[0]
    for y in values[1:]:
        s = alpha*y + (1-alpha)*s
        yield s

MEGA LED (led.cpp:64, config.h:52): DOOR_AUTO_LOCK_MS=5000, LED 44-46 ánodo común 255-valor, verde sólido doorUnlocked, rojo 1 s PIN erróneo

Gateway→Backend (gateway-esp32.ino:343): forwardAccessToBackend(): POST /api/access-events {pin_hash, success} → 201 + publish aethernet/access/event

Backend main.py:16: app = FastAPI(lifespan=create_tables); GET /health → {"status":"ok","database":"ok"}; POST /api/access-events

## Anexo E — Capturas y evidencias de verificación

Evidencias citadas en sprints.md Estado actual (09/09/2026):

mosquitto_sub -h 192.168.1.14 -t aethernet/# → push <50 ms (MOV-03) + mosquitto_pub 192.168.1.14 RF TX/RX.

curl 192.168.1.14:8000/health → 200 ok + curl /api/access-events?limit=3 → persistido pin_hash 7c78c98f.

arduino-cli compile: MEGA 19252 B/7 %, UNO 6900 B/21 % + nRF24L01 initialized + isChipConnected=1 (testing-rf-sprint1.md 4/4).

App: assembleDebug + testDebugUnitTest 35 verdes (MOV-04) + Dashboard MQTT ● + PinScreen 4×3 dots + LedStatusCard 64dp.

Backend: ruff/mypy/pytest 21 verdes + openapi.json 8 ops + degraded health test.

Notebooks: notebooks/EMA_Estadistica.ipynb (barrido α 100×) + stats/visualize_ema.py + serial_plot_ema.py.

Gestión: Projects 14 (6 col), auditoria-secretos, cierre-mov01.md f03190b, gantt.md Mermaid.

## Anexo F — Encuestas / validación usuario (plantilla §14)

Formato propuesto para validación futura (Sprint 4, HU-01/02/03):

| Pregunta | Escala | HU asociada |
| --- | --- | --- |
| ¿El PIN + # desbloquea en <2 s con feedback verde claro? | 1-5 (Sí/No + tiempo) | HU-01 |
| ¿La alerta láser llega a Telegram en <2 s y LED rojo es visible? | 1-5 | HU-02 |
| ¿El Rover evita obstáculos sin falsos frenazos (EMA α=0.2)? | 1-5 | HU-03 |
| ¿El Rover se detiene inmediato al perder RF (fail-safe)? | Sí/No (observado) | HU-04 |
| ¿Dashboard refleja telemetría <50 ms sin reconexión manual? | 1-5 | RF-1.1 |

Tabla 11 — Encuesta de validación usuario (para Sprint 4).

# Referencias cruzadas y trazabilidad

Este documento no reemplaza la documentación del repo — la indexa (AGENTS.md §1). Trazabilidad:

prd.md — visión, alcance in/out, KPIs, restricciones LAN (fuente §1/§2/§4/§9).

requirements.md — RF-1.1..4.2, RNF-1.1..3.1, HU-01..04 BDD (fuente §3/§4/§8/§12).

hardware-inventory.md — matriz hardware + pines MEGA + LED RGB (fuente §4/§8/§14-B).

sprints.md — 4 sprints + Estado actual + dependencias (fuente §5/§6/§7/§11).

backlog.md — MoSCoW + sprint asignado (fuente §3/§5/§6).

architecture.md — 3 capas + protocolos + decisiones descartadas (fuente §4/§8/§14-A).

gantt.md — Gantt Mermaid PM-04 (fuente §5/§7).

risk-register.md + auditoria-secretos-sprint1.md — risks R-01..R-13 + R-12 resuelto (fuente §8/§11).

roadmap.md — conocimientos por materia (fuente §5).

notebooks/README.md + notebooks/EMA_Estadistica.ipynb — canónicos estadística (fuente §6/§9/§14-D).

branching-strategy.md, tablero-scrum.md, test-plan.md, testing-rf-sprint1.md, docs/adr/adr-001-cancelacion-tuya.md — soporte.

Si una tarea contradice estos docs, señalar antes de implementar (AGENTS.md §1). Trabajo individual: Andrés Felipe Martínez Henao — único responsable de todo el WBS y cronograma.